CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Este Contrato de Prestação de Serviços é celebrado em São Paulo, SP, na data de ____ de ____________ de 2026, entre:

CONTRATANTE:

Razão Social: LEGATUM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ: 51.144.507/0001-50
Endereço: Alameda Glete, Nº 444, Campos Elíseos, São Paulo - SP, CEP 01.215-000
E-mail: martinianoborges@gmail.com
Representante Legal: Martiniano Borges de Melo, CPF: 213.780.908-70

CONTRATADA:

Razão Social: Mayke Figueiredo Correa (Agência 1Day)
CNPJ: 57.653.102/0001-23
Endereço: Rua Coronel Spínola de Castro, 4918, Centro, São José do Rio Preto, SP, CEP 15015-500
E-mail: agencia1day@gmail.com
Telefone: (17) 99615-0245

As partes acima qualificadas resolvem, de comum e justo acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento do Aplicativo Cofre de Mídia (SafeVault) pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, com foco em privacidade e segurança, abrangendo as fases e entregáveis descritos neste instrumento.

1.2. O aplicativo será desenvolvido e entregue para as plataformas Android e iOS, utilizando a tecnologia Flutter (Dart) para o desenvolvimento mobile multiplataforma, Go (Golang) para o backend/API, Firebase para serviços de nuvem (autenticação, armazenamento, banco de dados) e TypeScript para o painel de controle administrativo web.

1.3. O escopo do projeto abrange as seguintes fases:

Fase 1: UX/UI e Arquitetura (Semana 1 — 25/mar a 31/mar)

a) Mapeamento da jornada completa do usuário: Onboarding, Permissões, Criação de PIN, Cofre Principal, Configurações, Backup, Alertas, Personalização e todas as telas do aplicativo.

b) Wireframes e protótipos de alta fidelidade de todas as telas (Figma ou similar), incluindo transições, paleta de cores e tipografia.

c) Definição da arquitetura de segurança (métodos de criptografia local dos arquivos e armazenamento do PIN).

Fase 2: Fundação e Segurança Core (Semanas 2-3 — 01/abr a 14/abr)

a) Implementação do sistema de permissões com alertas (Fotos/Vídeos).

b) Desenvolvimento do fluxo de criação de conta (Cadastro de PIN de 4+ dígitos, Confirmação, e-mail de recuperação).

c) Implementação da tela de desbloqueio por PIN com teclado numérico estilizado (gradiente geométrico), conforme referência visual do Keepsafe.

d) Implementação do bloqueio automático (Auto-lock ao sair ou minimizar o app).

e) Segurança de SO: Implementação da regra para ocultar/borrar o conteúdo do app na tela de seleção de aplicativos recentes.

f) Implementação do sistema de Alertas de Invasão: captura automática de foto pela câmera frontal e registro de data/horário a cada tentativa incorreta de PIN, com tela de histórico de alertas e opção de ativar/desativar a funcionalidade.

Fase 3: Galeria, Gerenciamento de Arquivos e Backup em Nuvem (Semanas 4-5 — 15/abr a 28/abr)

a) Importação e exportação de fotos e vídeos da galeria nativa para o app.

b) Criptografia/Descriptografia em tempo real para visualização dos arquivos sem deixar rastros no cache do celular.

c) Criação e gerenciamento de álbuns internos.

d) Implementação de Lixeira com recuperação de arquivos excluídos.

e) Implementação de Backup e Sincronização em nuvem utilizando Firebase Storage, incluindo: indicador visual de uso de armazenamento (percentual e contagem por categoria — Cofre, Cofre Falso, Lixeira); status de backup em andamento; opção de ativar/desativar backup; opção de backup somente em Wi-Fi; economizador de espaço; garantindo que os dados possam ser recuperados em caso de perda ou troca de dispositivo.

Fase 4: Personalização e Estilização (Semanas 6-7 — 29/abr a 12/mai)

a) Motor de temas: Implementação da paleta de cores e modo Claro/Escuro/Sistema.

b) Cor de destaque personalizável e opções de ícones alternativos para o app.

c) Seleção de tela de bloqueio (Padrão e Estilizado).

Fase 5: Recursos Premium, Avançados e Painel de Controle (Semanas 7-8 — 13/mai a 26/mai)

a) Disfarce de Calculadora: Troca dinâmica do ícone do app e interface funcional de calculadora completa (AC, +/-, %, ÷, ×, −, +, =), que ao digitar o PIN seguido de '=' desbloqueia o cofre, conforme referência visual do Keepsafe.

b) Cofre Falso: Lógica de roteamento para o segundo PIN que abre uma galeria vazia/diferente.

c) Senhas de Álbum: Camada extra de criptografia e borrado de capa para diretórios específicos.

d) Estilo de bloqueio Premium (upload de foto personalizada).

e) Implementação do menu Meu Cofre completo, contendo todos os itens de configuração: Backup e Sincronização, Lixeira (com contador), Alertas (com contador de notificações), Conta, Tela de Bloqueio, Estilo de Bloqueio, Calculadora, Cofre Falso, Senhas de Álbum, Aparência, Ajuda & Informações.

f) Desenvolvimento e entrega do Painel de Controle Administrativo Web (frontend em TypeScript), contendo: visualização e gerenciamento de usuários cadastrados; dashboard com métricas de uso do aplicativo; e sistema de envio de e-mails configurável, que permita a CONTRATANTE enviar mensagens personalizadas aos clientes do aplicativo, incluindo, mas não se limitando a, comunicações sobre cancelamento, suporte, atualizações e envio de arquivos solicitados pelo cliente.

Fase 6: Testes (QA), Polimento e Lançamento (Semanas 9-10 — 27/mai a 09/jun)

a) Testes de penetração (pentest) básicos para garantir a segurança dos arquivos.

b) Otimização de performance (carregamento de vídeos longos).

c) Preparação para as lojas (Google Play Store e Apple App Store) e submissão.

d) Entrega integral de todo o código-fonte, documentação técnica e credenciais de acesso conforme Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

2.1. São responsabilidades da CONTRATADA:

a) Cumprir rigorosamente o escopo dos serviços e os prazos definidos neste Contrato.

b) Alocar equipe qualificada para implementar o aplicativo e todos os seus componentes (mobile, backend, painel administrativo).

c) Manter a CONTRATANTE informada sobre o andamento do projeto, com atualizações semanais por escrito.

d) Realizar a publicação do aplicativo nas lojas Google Play Store e Apple App Store, arcando com os custos das contas de desenvolvedor necessárias para a primeira publicação.

e) Entregar todo o código-fonte em repositório GitHub privado com acesso total à CONTRATANTE, conforme Cláusula Quinta.

f) Criar e manter atualizado, desde o início do projeto, um documento compartilhado contendo todas as credenciais de acesso (logins, senhas, chaves de API, conexões com gateways, certificados, e-mails de serviço e demais acessos), conforme Cláusula Nona, item 9.3.

2.2. São responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Fornecer todas as informações, design mocks e documentos de apoio necessários.

b) Designar um ponto de contato para comunicação com a CONTRATADA.

c) Revisar e aprovar as entregas conforme cronograma e prazos acordados na Cláusula Terceira.

d) Efetuar os pagamentos conforme estipulado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DE ENTREGAS

3.1. O prazo total para a execução dos serviços é de 10 (dez) semanas, a contar da data de assinatura deste Contrato, com previsão de início em 25 de março de 2026 e término em 09 de junho de 2026, sem prejuízo do prazo adicional para verificação e pagamento da Fase Final.

3.2. Ao final de cada fase, a CONTRATADA deverá apresentar os entregáveis à CONTRATANTE para revisão. A CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis para revisar, testar e aprovar ou solicitar ajustes na entrega de cada fase.

3.3. Caso a CONTRATANTE solicite ajustes dentro do escopo contratado, a CONTRATADA deverá realizá-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis e reapresentar os entregáveis para nova aprovação.

3.4. A ausência de manifestação da CONTRATANTE dentro do prazo de 3 (três) dias úteis será considerada como aprovação tácita da fase.

3.5. Caso ocorram atrasos na execução dos serviços por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, o prazo de execução poderá ser prorrogado mediante aditivo contratual, a ser negociado entre as partes.

3.6. Em caso de atraso injustificado por parte da CONTRATADA superior a 15 (quinze) dias corridos em relação ao cronograma de qualquer fase, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato sem incidência da multa prevista na Cláusula Sétima, sendo devidos apenas os valores proporcionais aos serviços efetivamente entregues e aprovados.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O preço total para a prestação dos serviços é de R$ 20.000,00 (Vinte mil Reais), valor fixo e irreajustável, que inclui todos os custos da CONTRATADA, tais como impostos, taxas, despesas de viagem e materiais.

4.2. O pagamento será efetuado da seguinte forma, conforme a conclusão e aprovação de cada fase:

| Fase | Descrição | Valor | Percentual |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | UX/UI e Arquitetura | R$ 1.500,00 | 7,5% |
| Fase 2 | Fundação e Segurança Core | R$ 2.500,00 | 12,5% |
| Fase 3 | Galeria, Arquivos e Backup em Nuvem | R$ 2.500,00 | 12,5% |
| Fase 4 | Personalização e Estilização | R$ 1.500,00 | 7,5% |
| Fase 5 | Recursos Premium e Painel de Controle | R$ 3.000,00 | 15% |
| Fase 6 | Testes, Polimento e Lançamento | R$ 4.000,00 | 20% |
| Fase Final | Entrega Integral e Transferência | R$ 5.000,00 | 25% |
| Total |  | R$ 20.000,00 | 100% |

4.3. Da Fase Final de Entrega Integral e Transferência: O pagamento da Fase Final, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais), somente será liberado após o cumprimento integral do Checklist de Entrega Final descrito no item 4.4, e após a verificação e confirmação pela CONTRATANTE de que todos os itens foram devidamente entregues e estão funcionais. A CONTRATANTE terá o prazo de 7 (sete) dias úteis após a apresentação do checklist completo para realizar a verificação e liberar o pagamento.

4.4. Checklist de Entrega Final – O pagamento da Fase Final está condicionado à entrega e verificação de todos os itens abaixo:

a) Código-fonte completo do aplicativo mobile (Flutter/Dart) entregue em repositório GitHub privado com acesso total à CONTRATANTE.

b) Código-fonte completo do backend (Go/Golang) entregue no mesmo repositório ou em repositório separado com acesso total.

c) Código-fonte completo do painel de controle administrativo (TypeScript) entregue com acesso total.

d) Aplicativo publicado e funcional na Google Play Store.

e) Aplicativo publicado e funcional na Apple App Store.

f) Credenciais de acesso ao Firebase (projeto completo) transferidas para conta da CONTRATANTE.

g) Credenciais de acesso às contas de desenvolvedor (Google Play Console e Apple Developer) transferidas para a CONTRATANTE, ou aplicativo transferido para as contas da CONTRATANTE.

h) Painel de controle administrativo funcional e acessível pela CONTRATANTE, com sistema de envio de e-mails operacional.

i) Backup em nuvem funcional e testado.

j) Documentação técnica básica do projeto (arquitetura, instruções de deploy, variáveis de ambiente).

4.5. Os pagamentos das Fases 1 a 6 serão realizados mediante transferência via PIX, e as partes reconhecem que os pagamentos realizados na chave PIX CPF 432.276.688-90 (titular: Mayke F Correa) são reconhecidos como quitação válida pela CONTRATADA, tendo o mesmo efeito liberatório que pagamentos realizados diretamente ao CNPJ 57.653.102/0001-23.

4.6. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento de cada fase no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a aprovação da respectiva entrega.

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre o software desenvolvido, incluindo o código-fonte, a documentação técnica, os manuais de usuário, o design, as interfaces e todos os componentes do sistema (aplicativo mobile, backend, painel administrativo), serão de titularidade exclusiva da CONTRATANTE, a partir da entrega e quitação integral do valor deste Contrato.

5.2. A CONTRATADA cede à CONTRATANTE, de forma irrevogável e irretratável, todos os direitos autorais patrimoniais sobre o software, incluindo os direitos de reprodução, distribuição, comercialização, modificação e adaptação.

5.3. A CONTRATADA declara que o software desenvolvido não infringe quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros.

5.4. A transferência integral da propriedade intelectual está condicionada à quitação total do valor do contrato, incluindo o pagamento da Fase Final. Até a quitação integral, a CONTRATANTE possui licença de uso plena e irrevogável sobre todo o material já entregue e pago.

5.5. Todo o código-fonte deverá ser entregue em repositório(s) GitHub privado(s) com acesso completo (nível Owner ou Admin) concedido à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. As partes se obrigam a manter em absoluto sigilo todas as informações, dados e documentos a que tiverem acesso em razão deste Contrato, não podendo divulgá-los a terceiros, sob pena de responderem por perdas e danos.

6.2. A obrigação de confidencialidade permanecerá em vigor mesmo após o término deste Contrato.

6.3. Não serão consideradas confidenciais as informações que: (a) já eram de domínio público na data da celebração deste Contrato; (b) tornarem-se de domínio público após a celebração deste Contrato, sem que a divulgação tenha sido causada por ato ou omissão das partes; ou (c) forem legitimamente recebidas de terceiros, sem violação de qualquer obrigação de confidencialidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, nos seguintes casos:

a) Descumprimento de qualquer cláusula contratual pela outra parte, desde que não sanado no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação por escrito.

b) Declaração de falência ou recuperação judicial de qualquer das partes.

c) Caso fortuito ou força maior que impeça a execução do Contrato por prazo superior a 30 (trinta) dias.

d) Rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias e pagamento de multa compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

7.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA deverá devolver à CONTRATANTE todos os valores pagos, proporcionalmente aos serviços não executados, e entregar todo o material desenvolvido até a data da rescisão, incluindo código-fonte, documentação e credenciais de acesso.

7.3. Conforme previsto na Cláusula Terceira, item 3.6, o atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias corridos em qualquer fase confere à CONTRATANTE o direito de rescisão sem multa.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA

8.1. A CONTRATADA oferece garantia de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de aprovação da Fase 6 (Testes, Polimento e Lançamento) e da publicação do aplicativo nas lojas, para correção de bugs, defeitos e falhas no software que comprometam seu funcionamento conforme o escopo contratado.

8.2. Durante o período de garantia, a CONTRATADA se compromete a corrigir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, eventuais defeitos ou falhas no software, desde que notificada por escrito (e-mail ou mensagem).

8.3. As solicitações de garantia deverão ser agrupadas e encaminhadas pela CONTRATANTE em intervalos mínimos de 7 (sete) dias corridos entre cada solicitação, salvo em casos de falhas críticas que impossibilitem o uso do aplicativo, as quais deverão ser tratadas com prioridade imediata.

8.4. A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para corrigir os bugs reportados em cada solicitação de garantia. Para falhas críticas (aplicativo inoperante, perda de dados, falha de segurança), o prazo de correção será de 48 (quarenta e oito) horas.

8.5. A garantia não cobre: (a) alterações realizadas no código-fonte por terceiros ou pela própria CONTRATANTE após a entrega; (b) problemas decorrentes de atualizações dos sistemas operacionais Android ou iOS que exijam adaptações significativas; (c) funcionalidades fora do escopo contratado.

CLÁUSULA NONA – DA INFRAESTRUTURA E CUSTOS OPERACIONAIS

9.1. Os custos de infraestrutura em nuvem (Firebase, servidores, domínio) durante todo o período de desenvolvimento e após a entrega serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

9.2. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, antes do início de cada fase, a estimativa de custos de infraestrutura necessários, para que a CONTRATANTE possa providenciar os recursos.

9.3. A CONTRATADA deverá criar e manter atualizado, desde o início do projeto, um documento compartilhado (arquivo de texto ou planilha) contendo todas as credenciais de acesso às ferramentas, plataformas e serviços utilizados no desenvolvimento, incluindo, mas não se limitando a: logins e senhas de contas Firebase, contas de desenvolvedor (Google Play Console, Apple Developer), e-mails de serviço, conexões com gateways de pagamento, chaves de API, certificados, domínios e quaisquer outros acessos criados em nome do projeto. Este documento deverá ser compartilhado com a CONTRATANTE de forma contínua e atualizado a cada nova credencial criada ou alterada.

9.4. A CONTRATADA deverá fornecer documentação clara sobre os custos estimados de infraestrutura mensal para operação do aplicativo, para que a CONTRATANTE possa planejar seus custos operacionais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este Contrato obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título.

10.2. As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo – SP, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.3. O presente Contrato é regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

10.4. Este Contrato somente poderá ser alterado mediante aditivo contratual, assinado por ambas as partes.

10.5. As comunicações entre as partes relativas a este Contrato deverão ser realizadas por escrito, preferencialmente por e-mail, nos endereços indicados no preâmbulo deste instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo.

São Paulo, SP, ____ de ____________ de 2026.

_________________________________________________

CONTRATANTE

LEGATUM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA
Representante: Martiniano Borges de Melo
CPF: 213.780.908-70

_________________________________________________

CONTRATADA

Mayke Figueiredo Correa (Agência 1Day)
CNPJ: 57.653.102/0001-23

TESTEMUNHAS:

_________________________________________________
Nome: _______________________________________
CPF: _________________________________________

_________________________________________________
Nome: _______________________________________
CPF: _________________________________________