## Cronograma SafeVault
CRONOGRAMA DE ENTREGÁVEIS — SAFEVAULT
Aplicativo Cofre de Mídia ¦ Flutter + Go + Firebase ¦ Android & iOS ¦ Início: 25/mar/2026
# | FASE / ENTREGÁVEL | DESCRIÇÃO DETALHADA | PERÍODO | VALOR | PAGAMENTO
| FASE 1 — UX/UI e Arquitetura |  | Semana 1 25/mar – 31/mar | R$ 1.500,00 (7,5%) | ~05/abr
1 | Jornada do usuário | Mapeamento completo: Onboarding → Permissões → Criação de PIN → Cofre Principal → Configurações → Backup → Alertas → Personalização e todas as telas
2 | Wireframes / Protótipos | Protótipos de alta fidelidade de TODAS as telas em Figma ou similar, incluindo transições de tela, paleta de cores e tipografia
3 | Arquitetura de segurança | Documento técnico definindo: método de criptografia local dos arquivos, forma de armazenamento seguro do PIN, fluxo de autenticação
4 | Paleta visual | Definição de cores, tipografia, ícones e estilo de transições do app
| FASE 2 — Fundação e Segurança Core |  | Semanas 2-3 01/abr – 14/abr | R$ 2.500,00 (12,5%) | ~19/abr
5 | Sistema de permissões | Alertas e solicitação de acesso a Fotos/Vídeos do dispositivo
6 | Criação de conta | Cadastro de PIN de 4+ dígitos, tela de confirmação de PIN, cadastro de e-mail de recuperação
7 | Tela de PIN estilizada | Teclado numérico com gradiente geométrico (losangos/diamantes), logo centralizada, botão de apagar — conforme referência visual do Keepsafe
8 | Bloqueio automático | Auto-lock ao sair do app, minimizar ou trocar de aplicativo
9 | Segurança de SO | Ocultar/borrar o conteúdo do app na tela de seleção de aplicativos recentes do sistema
10 | Alertas de Invasão | Captura automática de foto pela câmera frontal + registro de data/horário a cada tentativa incorreta de PIN. Tela de histórico com lista de alertas. Toggle para ativar/desativar. Estado vazio: 'Sem alertas' com ícone de escudo
| FASE 3 — Galeria, Arquivos e Backup em Nuvem |  | Semanas 4-5 15/abr – 28/abr | R$ 2.500,00 (12,5%) | ~03/mai
11 | Importação / Exportação | Importar fotos e vídeos da galeria nativa do celular para dentro do app, e exportar de volta quando solicitado
12 | Criptografia em tempo real | Criptografia/Descriptografia dos arquivos para visualização sem deixar rastros no cache do celular
13 | Álbuns internos | Criar, renomear, mover e excluir álbuns dentro do cofre
14 | Lixeira | Lixeira com contador de itens, recuperação de arquivos excluídos, aviso de que arquivos da lixeira ocupam espaço de backup
15 | Backup e Sincronização | Firebase Storage com: indicador visual de uso (ex: '1% utilizado — 174/10000 máx.'), distribuição por categoria (Meu Cofre, Cofre Falso, Lixeira com contadores), status de backup em andamento, toggle Ativar/Desativar backup, opção 'Backup somente em Wi-Fi', Economizador de Espaço. Garantir recuperação em caso de perda ou troca de dispositivo
| FASE 4 — Personalização e Estilização |  | Semanas 6-7 29/abr – 12/mai | R$ 1.500,00 (7,5%) | ~17/mai
16 | Motor de temas | Implementação de modo Claro / Escuro / Sistema (seguir configuração do celular)
17 | Cor de destaque | Opções de cores personalizáveis para o tema do app
18 | Ícone do app | Opções de ícones alternativos que o usuário pode escolher
19 | Tela de bloqueio | Estilos Padrão e Estilizado para a tela de desbloqueio
| FASE 5 — Recursos Premium e Painel de Controle |  | Semanas 7-8 13/mai – 26/mai | R$ 3.000,00 (15%) | ~31/mai
20 | Calculadora disfarce | Troca dinâmica do ícone do app para ícone de calculadora. Interface funcional completa (AC, +/-, %, ÷, ×, −, +, =) com tema escuro. Ao digitar o PIN seguido de '=' desbloqueia o cofre. Logo 'K' no canto superior esquerdo — conforme referência visual do Keepsafe
21 | Cofre Falso | Segundo PIN que abre uma galeria vazia/diferente (cofre de distração). Contagem separada no backup (ex: 'Cofre Falso: 6')
22 | Senhas de Álbum | Camada extra de criptografia por álbum individual + borrado de capa (thumbnail) para diretórios protegidos
23 | Bloqueio Premium | Upload de foto personalizada como fundo da tela de bloqueio
24 | Menu Meu Cofre | Menu completo com TODOS os itens: Backup e Sincronização (com status), Lixeira (com contador), Alertas (com badge de notificações), Conta, Tela de Bloqueio, Estilo de Bloqueio, Calculadora, Cofre Falso, Senhas de Álbum, Aparência, Ajuda & Informações
25 | Painel Admin Web | Dashboard web em TypeScript com: visualização e gerenciamento de usuários cadastrados, métricas de uso do app, sistema de envio de e-mails configurável (cancelamento, suporte, atualizações, envio de arquivos solicitados pelo cliente)
| FASE 6 — Testes, Polimento e Lançamento |  | Semanas 9-10 27/mai – 09/jun | R$ 4.000,00 (20%) | ~14/jun
26 | Pentest básico | Testes de penetração para validar segurança dos arquivos criptografados e do fluxo de autenticação
27 | Performance | Otimização de carregamento de vídeos longos e arquivos pesados
28 | Google Play Store | App publicado, aprovado e funcional na Google Play Store
29 | Apple App Store | App publicado, aprovado e funcional na Apple App Store
30 | Código no GitHub | Repositório(s) privado(s) com código completo (Flutter, Go, TypeScript) com acesso total à CONTRATANTE
31 | Documento de credenciais | Arquivo atualizado com TODOS os logins, senhas, chaves de API, gateways, certificados e acessos do projeto
32 | Documentação técnica | Documento com arquitetura do sistema, instruções de deploy e variáveis de ambiente
| FASE FINAL — Entrega Integral e Transferência | CHECKLIST — Pagamento liberado somente após verificação de TODOS os itens abaixo | Após Fase 6 ~16/jun | R$ 5.000,00 (25%) | ~21/jun
| ☐ Código Flutter/Dart | Código-fonte completo do app mobile entregue em repositório GitHub privado
| ☐ Código Go (backend) | Código-fonte completo do backend entregue no mesmo ou em repositório separado
| ☐ Código TypeScript (painel) | Código-fonte completo do painel admin web entregue com acesso total
| ☐ Google Play Store | Aplicativo publicado e funcional na Google Play Store
| ☐ Apple App Store | Aplicativo publicado e funcional na Apple App Store
| ☐ Firebase transferido | Credenciais de acesso ao projeto Firebase completo transferidas para conta da CONTRATANTE
| ☐ Contas de desenvolvedor | Contas Google Play Console e Apple Developer transferidas ou app transferido para contas da CONTRATANTE
| ☐ Painel admin operacional | Painel de controle funcional e acessível com sistema de e-mails operacional
| ☐ Backup em nuvem testado | Backup e sincronização funcionais e verificados
| ☐ Documentação técnica | Documento com arquitetura, deploy e variáveis de ambiente
| ☐ Documento de credenciais | Arquivo completo e atualizado com todos os acessos do projeto
TOTAL DO PROJETO |  |  |  | R$ 20.000,00 | 100%
FLUXO DE PAGAMENTOS MENSAL
MÊS | FASES INCLUÍDAS | TOTAL MENSAL
Abril/2026 | Fase 1 (R$ 1.500) + Fase 2 (R$ 2.500) | R$ 4.000,00
Maio/2026 | Fase 3 (R$ 2.500) + Fase 4 (R$ 1.500) + Fase 5 (R$ 3.000) | R$ 7.000,00
Junho/2026 | Fase 6 (R$ 4.000) + Fase Final (R$ 5.000) | R$ 9.000,00